## Чек-лист
Модуль | Доработки/Баги | Краткое описание | Приоритет | Ссылка на redmine | Исполнитель | Статус выполнения
EM |  | Добавить время к совещанию в неразвернутом виде, также сделать отступ меньше в комментариях |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1722 | Гайтукаев Абубакар | готово
EM |  | !!! Добавить столбец статус, сделать серый фон между хедером и плиткой уже, как в БП |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1735 | Гайтукаев Абубакар | готово
WAY |  | Скорректировать отображаемую информацию в плитке задач на странице БП |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1717 | Не назначен | готово
WAY |  | Выровнять текст по горизонтали и столбец дедлайн |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1721 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Создание типового бп. Не сохраняется выбор чек-боксов | выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1726 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY |  | Изменение фильтра !!!! Задизейблить по аналогии с MEET |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1714 | Не назначен | готово
WAY |  | Неполное отображение отделов |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1708 | Не назначен | готово
ET |  | Доработки задач |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1713 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Создание типового бп. Можно прикреплять файлы разного типа, а также не открывается прикрепленный файл | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1672 | Исраилов Мусхаб | в ожидании
WAY | баг | Создание типового бп. При выборе чек-боксов съезжает боковое окно | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1671 | Исраилов Мусхаб | в ожидании
ET |  | валидация при регистрации |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1399 | Не назначен | в ожидании
ET |  | Не обновляется счетчик комментариев в задаче |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1481 | Не назначен | в ожидании
ET |  | Неправильная приоритетность окна |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1454 | Не назначен | в ожидании
ET |  | Уведомление дедлайна |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1453 | Не назначен | в ожидании
WAY |  | Отредактировать столбцы бп |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1737 | Не назначен | готово
WAY |  | При открытии дополнительного меню бп съезжает статус |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1738 | Не назначен | готово
WAY |  | Доработки по шаблону Увольнения |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1740 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Дополнительное меню бп. Неверная приоритетность окна | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1739 | Не назначен | в ожидании
EM |  | Компания. Доработать некликабельность полей у всех ролей кроме админа |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1745 | Озиев Муртаз | в работе
ET |  | Компания. Доработки прав редактирования полей а также верстка |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1744 | Башин Александр | в работе
WAY | баг | Общий список бп. Нет разделения бизнес процессов по компаниям | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1746 | Манджиев Чингис | в работе
WAY | баг | У всех учеток кроме админа блокируется выбор в карточке при создании бп договора | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1747 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Общий список бп. Неверная приоритетность окна при нажатии результата задачи | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1748 | Не назначен | в ожидании
ET |  | Неправильная работа меню задачи |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1757 | Не назначен | в ожидании
WAY |  | При изменения статуса бп по шаблону договора выходит ошибка |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1768 | Не назначен | готово
WAY | баг | Дополнительное меню задачи. Если бп отменен то нельзя использовать функцию "Запустить с" | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1769 | Не назначен | в ожидании
WAY |  | Убрать ненужные кнопки для типового бп |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1771 | Не назначен | готово
WAY |  | Отключение ненужных функций для бп по шаблону |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1772 | Не назначен | готово
WAY |  | переименовать запустить с... |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1773 | Не назначен | готово
EM |  | Список задач. Убрать справа сортировку и добавить сортировку по столбцам | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1781 | Не назначен | в ожидании
EM | Баг | Карточка совещания. Доработки с видимостью заполненных данных | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1782 | Не назначен | в ожидании
EM | Баг | Модуль задачи и Совещания. Сделать пагинацию как в ЕТ | сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1639 | Башин Александр | в ожидании
EM | Баг | Окно создания/редактирования Совещания. Устранить баги. | сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1696 | Башин Александр | в ожидании
EM | Баг | Карточка Совещания. Не открывается боковое меню просмотра/редактирования задачи. | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1697 | Башин Александр | в ожидании
EM | Баг | Карточка Совещания. Устранить баги отображения (Повестка, комментарии, участники, задачи) | Выс
EM | Баг | Окно создания/редактирования Совещания. Устранить баги чтения/редактирования информации | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1641 | Башин Александр | в ожидании
EM | Баг | Доработки багов связанная с совместной работой карточки совещания и окном редактирования совещаний | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1603 | Башин Александр | в ожидании
EM | Баг | Плитка совещания. При создания совещания не добавляются некоторые пункты | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1789 | Не назначен | в ожидании
EM | Баг | Связанное совещание. При переходе от задачи к совещанию не меняется модуль | сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1791 | Не назначен | в ожидании
EM | Баг | Задачи совещаний. Не открывается боковое меню просмотра/редактирования задачи. | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1690 | Не назначен | в ожидании
EM | Доработка | Сотрудники. Добавить функционал редактирования | выс
EM | Доработка | Совещания. Добавить фильтр. | выс
EM | Доработка | Совещания. Добавить столбцы. | сред
EM | Доработка | Совещания. Добавить выбор отображаемых столбцов | низ
EM | Доработка | Задачи совещаний. Добавить фильтр | выс
WAY |  | В дополнительном меню бп появляется запустить бп, когда оно выполнено |  | https://redmine.mastercr.ru/issues/1794 | Гайтукаев Абубакар | готово
EM | баг | Карточка совещания. Видится только одна учетка при добавления председателя | выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1837 | Не назначен | в ожидании
EM | баг | Плитка совещания. Не добавляется задача в пункт "Задачи совещания" | выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1838 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Создание бп по шаблону договора. Падает страничка сайта при выполнении некоторых действий | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1839 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Создание нетипового бп. Съезжает столбец проект | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1840 | Гайтукаев Абубакар | в работе
WAY | баг | Создание типового бп. Не согласовывается задача "Проверка юристом" | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1845 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Открытия чата бп. Во вкладке информация пустое поле | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1846 | Не назначен | готово
WAY | баг | Создание бп. В поле с числовыми данными можно ввести отрицательные числа | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1853 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Создание типового бп. У некоторых ролей нужно согласовывать первую задачу | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1854 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Общий список бп. При раскрытии бп съезжают столбцы дедлайн и статус | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1857 | Исраилов Мусхаб | в ожидании
WAY | баг | Карточка задачи бп. После выполнения задачи появляются лишние кнопк | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1864 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Страница бп. Не работает кнопка экспорт в эксель | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1865 | Башин Александр | готово
WAY | баг | Модуль бп. Медленно прогружается список бп | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1866 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Карточка бп по шаблону. Разрешен ввод данных в поля не исполнителю задачи в бп по шаблону | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1870 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Карточка задачи в бп. Неверный исполнитель в задаче | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1871 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Иерархия сотрудников. Не работает сортировка в отделах | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1873 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Карточка задачи в бп. Не появляется кнопка стартовать бп | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1874 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Карточка бп по шаблону. Появляется ненужный скролл | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1875 | Исраилов Мусхаб | готово
WAY | баг | Общий результат бп. Не отображается прикрепленный файл из задач | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1883 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Создание обычного бп. Переименовать ошибку о добавлении задачи в бп | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1884 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Чат бп. При выполнении некоторых действий падает страничка | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1889 | Исраилов Мусхаб | в работе
WAY | баг | Чат бп. Не работает чат бп через "Показать общий результат бп" | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1890 | Гайтукаев Абубакар | готово
WAY | баг | Карточка бп по шаблону. Прикрепленный файл не пропадает после прикрепления | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1893 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Список этапов бп. Не работает разветвление в бп по шаблону приема | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1894 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Согласование бп по шаблону. Не согласовывается первая задача инициатором с ролью исполнителя | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1895 | Не назначен | готово
WAY | баг | Создание бп без шаблона. Не появляется информация во вкладке результата в задаче и в бп | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/1906 | Не назначен | готово
WAY | баг | Карточка нетипового бп. Не заполняется общее время во вкладке информация | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1907 | Башин Александр | готово
WAY | баг | Создание обычного бп. Переименовать ошибку о добавлении задачи в бп | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1884 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Карточка задачи в типовом бп. Не прикрепляется повторно тот же файл | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/1909 | Озиев Муртаз | готово
WAY | баг | Карточка задачи. Удалить поле во второй задаче - "Установка таймера" | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/1990 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Нетиповой бп. Активна кнопка Согласовать у Исполнителя задачи | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2000 | Исраилов Мусхаб | в работе
WAY | баг | Нетиповой бп. Не срабатывает валидация при выставлении нерабочего времени в задачи | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2001 | Носов Марк | готово
WAY.Обл + Гауф | баг | Карточка нетипового бп. При переключении с карточки бп на экран появляется белое окно | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/2011 | Исраилов Мусхаб | в работе
WAY.Обл + Гауф | баг | Карточка бп. После выбора шаблона нельзя стереть "название" | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/2012 | Не назначен | в ожидании
WAY.Обл | баг | Экран бп. При создании бп из сохраненного шаблона не создаются задачи этого шаблона | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/2004 | Не назначен | в ожидании
WAY.Обл | баг | Карточка бп. При выборе сохраненного шаблона в название подставляется неверное имя | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/2005 | Не назначен | в ожидании
WAY.Обл | задача | Переименовать кнопки в бп | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2006 | Не назначен | в ожидании
WAY.Обл | баг | Экран задачи. При переводе задачи бп в статус выполнено пропадает наименование шаблона | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/2008 | Не назначен | в ожидании
WAY.Обл + Гауф | баг | Карточка бп. Появляется инпут в поле описания | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/2009 | Не назначен | в ожидании
WAY.Обл | баг | Карточка задачи. Не сохраняется описание после создания задачи | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/2010 | Не назначен | в ожидании
WAY.Обл + Гауф | баг | Карточка задачи. Подставляется неверное описание в задаче | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2056 | Исраилов Мусхаб | в работе
EM | баг | Статусы совещания. Не появляются статусы при выставлении времени совещания с разницей меньшей чем в один день | сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2098 | Не назначен | в ожидании
WAY | баг | Фильтр бп. При выборе инициатора не показываются БП | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2109 | Не назначен
WAY | баг | Описание задачи в нетиповом бп. При переключении между задачами меняется описание | Выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/2108 | Исраилов Мусхаб | в работе
WAY | баг | Дополнительное меню бп. При запущенном бп активна "Добавить задачу" | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2110 | Не назначен
WAY | баг | Карточка задачи нетипового бп. Когда задача в статусе "в работе" можно изменить исполнителя | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2111 | Не назначен
WAY | баг | Дата начала и окончание задач в нетиповом бп. Присутствует возможность создание последующих задач с датой начала раньше чем дата окончания предыдущей | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2114 | Не назначен
EM | баг | Пагинация в задачах. При выборе показать задачи "5" отображаются не все результаты | сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2117 | Гайтукаев Абубакар | в работе
EM | баг | Экран задачи. Последняя задача неполностью отображается | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/2118 | Гайтукаев Абубакар | в работе
WAY.Обл | баг | Карточка нетипового бп. При добавлении новой задачи указано "наименование этапа". | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2125 | Не назначен
WAY.Обл | баг | Создание типового бп . При создании типового бп неверно указывается время первой задачи | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2135 | Не назначен
WAY | баг | Карточка задачи типового бп. При переключении с вкладки "Результат" на вкладку "Чат" перекидывает обратно на вкладку "Результат" | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2150 | Не назначен
WAY | баг | Карточка БП. При переключении между бп не обновляется в карточке вкладка "Информация" | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2161 | Не назначен
WAY.Обл + Гауф | баг | Карточка бп. При открытой карточке присутствует возможность использовать скролл | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2171 | Не назначен | в ожидании
EM | баг | Фильтр совещания. Доработки по фильтру совещания | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/2182 | Не назначен
EM | баг | Плитка совещания. Не работает функция "Загрузить больше комментариев" | выс | https://redmine.mastercr.ru/issues/2190 | Не назначен
WAY | баг | Карточка бп. Тянется кнопка "Задача на совещании" в карточку бп | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2191 | Не назначен
EM | баг | Плитка совещания. При создании совещания появляется ответ на собственный комментарий | сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2196 | Не назначен
WAY | баг | Боковое меню. При наведении на один из экранов моргает иконка | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2197 | Не назначен
WAY | баг | Фильтр типовых бп. При переключении между фильтрами не меняется отфильтрованный список бп | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2200 | Не назначен
EM | баг | Компания. Нельзя изменить картинку компании | сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2221 | Не назначен
WAY | баг | Задача в типовом бп. Пользователь с ролью "Админ" не может перевести задачу в статус "Выполнено" | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2229 | Не назначен
WAY | баг | Экран бп. Пользователь с ролью "Админ" не может удалить бп | Выс | http://redmine.mastercr.ru/issues/2230 | Не назначен
EM | баг | Статусы совещания. У админа отсутствуют определенные статусы когда он является инициатором | сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2270 | Озиев Муртаз | в работе
EM | баг | Экран совещания. Не отображаются совещания у админа | сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2268 | Не назначен
EM | баг | Карточка совещания. Отсутствуют кнопки | сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2266 | Не назначен
EM | баг | Карточка совещания. Неверная форма даты и времени | низ | https://redmine.mastercr.ru/issues/2263 | Не назначен
WAY.Обл + Гауф | баг | Карточка бп. При изменении раздела проекта он сбрасывается в ноль | Сред | https://redmine.mastercr.ru/issues/2294 | Гайтукаев Абубакар | в работе